## 0_Leia-me
Levantamento de Requisitos — Menu Gestão (PVP Live Status)
Versão 0.1 · 28/10/2026 · Documento de trabalho para validação
Objetivo | Transformar o 5.º cartão da vista Fábrica num ponto único de entrada para gerir a aplicação: lançar planos, Trabalho Extra, MOD, listas de apoio e escalação.
Âmbito (in) | Menu de navegação no dashboard PVP_Live_Status.html; ligações a listas/vistas/páginas SharePoint 2013 existentes; abertura em separador novo; controlo de visibilidade por permissões.
Âmbito (out) | Criação de listas novas, workflows, alterações de permissões no SharePoint e alterações às páginas de destino (ex.: Trabalho Extra) — tratadas à parte.
Como preencher | Células a AMARELO = informação que preciso que me envies. As linhas sem amarelo já estão configuradas (servem de exemplo do formato esperado).
Separadores | 1_Acoes_Menu: o que aparece no menu e para onde vai · 2_Requisitos: funcionais e não funcionais (MoSCoW) · 3_Perguntas: decisões em aberto · 4_Plano: faseamento proposto · 5_Glossario.
Estado atual | V1 já implementada e publicada: Lançar Planos (OV2/OV9 → vista Update_Plano), MOD, Abertura, Ensaios, KA↔CO KA, Escalação. Trabalho Extra aparece desativado ("Destino por definir").
Prioridades (MoSCoW) | Must = obrigatório na versão seguinte · Should = importante, entra se houver tempo · Could = desejável · Won't = fora desta fase.
Legenda
Preencher por ti / validar

## 1_Acoes_Menu
Ações do menu Gestão
Uma linha por botão/opção. Amarelo = falta informação.
ID | Grupo | Ação (texto do botão) | Tipo de destino | Lista / Página | URL de destino | Vista | Abre em | Quem vê (grupo SharePoint) | Estado | Notas / O que preciso
A01 | Planos | Lançar Planos · OV2 Estampagem | Vista de lista | Lista OPT (GUID D973A15A…) | (resolvido automaticamente pela vista) | Update_Plano | Separador novo | ? | Implementado | Confirmar que a vista Update_Plano existe com este nome exato na lista OV2.
A02 | Planos | Lançar Planos · OV9 Hot forming | Vista de lista | OHF Plano Produção (GUID 95EC5EF9…) | (resolvido automaticamente pela vista) | Update_Plano | Separador novo | ? | Implementado | Criar a vista Update_Plano na lista OV9 (se ainda não existir). Sem a vista abre a vista por defeito.
A03 | Trabalho Extra | Criar / Consultar Trabalho Extra | Página | Página do Trabalho Extra | ? | — | Separador novo | ? | Por definir | Enviar URL da página (ex.: …/SitePages/TrabalhoExtra.aspx). Criar e consultar = mesma página ou duas?
A04 | Recursos | MOD Planeada | Vista de lista | Lista MOD (GUID 39FBB04C…) | (vista por defeito) | ? | Separador novo | ? | Implementado | Indicar se existe vista de edição própria (ex.: "Update_MOD").
A05 | Recursos | Abertura dos C.C. | Vista de lista | Lista Abertura (GUID 9AF896EE…) | (vista por defeito) | ? | Separador novo | ? | Implementado | Idem.
A06 | Qualidade / Engenharia | Ensaios de Ferramenta | Vista de lista | Lista Ensaios (GUID A89875EF…) | (vista por defeito) | ? | Separador novo | ? | Implementado | Idem.
A07 | Dados mestre | Pares KA ↔ CO KA | Vista de lista | Lista KA CO | https://pt.sps.automotive.local/departments/logistica/Lists/KA%20CO/Update%20CO%20KA.aspx | Update CO KA | Separador novo | ? | Implementado
A08 | Escalação | Escalação KPT – Top 5 | Vista de lista | KPT TOP 5 Réplica | …/Lists/KPT%20TOP%205%20Rplica/AllItems.aspx | AllItems | Separador novo | ? | Implementado | Deve abrir a réplica ou a lista original no SFM (onde se edita)? Indicar URL original.
A09 | Planos | Carregar MD07 (cobertura de stock) | Ação no dashboard | — | — | — | Janela no dashboard | ? | Proposta | Mover o carregamento do MD07 para o menu? (hoje está no cabeçalho do armazém).
A10 | Recursos | Pedido / registo de Trabalho Extra por C.C. | Formulário de lista | Lista TE (GUID 261FDB0F…) | ? | NewForm | Separador novo | ? | Proposta | Se o TE se cria diretamente na lista, posso abrir o NewForm já com C.C. preenchido.
A11 | Administração | Configuração do dashboard (armazéns, áreas, horas/turno) | Lista de configuração | ? | ? | — | Separador novo | ? | Proposta (fase 3) | Hoje está no código (OV2: OPA/OPT; OV9: OHF1-3; 7,5 h/turno). Passar para lista permite gerir sem editar HTML.
A12 | Ajuda | Instrução de Trabalho IT.DL.PL.001 | Documento | Biblioteca de documentos | ? | — | Separador novo | ? | Proposta | Enviar link do documento publicado.
A13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Outras ações que queiras no menu.

## 2_Requisitos
Requisitos funcionais e não funcionais
MoSCoW + critério de aceitação testável
ID | Tipo | Requisito | Prioridade | Critério de aceitação | Estado
RF01 | Funcional | O 5.º cartão da vista Fábrica abre o menu Gestão (clique, Enter ou Espaço). | Must | Ao clicar no cartão abre a janela "Gestão" com todas as ações configuradas. | Feito
RF02 | Funcional | "Lançar Planos" pede o armazém (OV2 Estampagem / OV9 Hot forming) e abre a vista Update_Plano da lista correspondente. | Must | Cada botão abre num separador novo a vista Update_Plano da lista certa. | Feito
RF03 | Funcional | Se a vista configurada não existir, abre a vista por defeito da lista (sem erro). | Must | Remover/renomear a vista → o link abre AllItems. | Feito
RF04 | Funcional | "Trabalho Extra" redireciona para a página de TE. | Must | Link abre a página indicada em A03. | Pendente URL
RF05 | Funcional | Ações sem destino aparecem desativadas com a indicação "Destino por definir". | Should | Botão a cinzento, sem link. | Feito
RF06 | Funcional | Mostrar só as ações a que o utilizador tem acesso (permissão na lista/grupo SharePoint). | Should | Utilizador de leitura não vê "Lançar Planos"; utilizador do grupo Planeamento vê. | Pendente grupos
RF07 | Funcional | Lista de ações configurável sem editar código (lista SharePoint "Menu Gestão": título, ícone, URL, ordem, grupo). | Could | Adicionar linha na lista → aparece no menu após atualizar. | Proposta
RF08 | Funcional | Indicadores rápidos em cada ação (ex.: n.º de TE pendentes, data da última atualização do plano). | Could | Badge com contagem atualizada a cada refresh. | Proposta
RF09 | Funcional | Abrir o NewForm do TE já com C.C./área pré-preenchidos a partir do detalhe do C.C. | Could | Parâmetro no URL preenche os campos. | Proposta
RNF01 | Usabilidade | Links abrem em separador novo e não são bloqueados pelo bloqueador de pop-ups. | Must | URLs resolvidos ao abrir o menu; links reais <a target=_blank>. | Feito
RNF02 | Desempenho | O menu abre em < 1 s; resolução dos URLs em paralelo. | Should | Medido em rede interna. | Feito
RNF03 | Compatibilidade | Funciona em SharePoint 2013 (Content Editor), Edge/Chrome atuais, temas claro/escuro e ecrã de telemóvel. | Must | Teste visual nos 3 cenários. | Feito
RNF04 | Segurança | Sem credenciais nem chamadas a outros sites; usa só REST do mesmo site com a sessão do utilizador. | Must | Revisão de código. | Feito
RNF05 | Manutenção | Configuração do menu centralizada num único bloco (MENU_GESTAO) documentado. | Must | Alterar um URL implica editar 1 linha. | Feito
RNF06 | Auditoria | Registar quem lançou planos e quando (versionamento das listas ativo). | Should | Histórico de versões ativo nas listas OV2/OV9. | Validar com especialista

## 3_Perguntas
Perguntas em aberto
Responde na coluna Resposta (amarelo)
# | Tema | Pergunta | Porque importa | Resposta
1 | Trabalho Extra | Qual o URL da página do Trabalho Extra? Criar e consultar são a mesma página? | Sem isto o botão fica desativado.
2 | Planos | A vista Update_Plano já existe nas duas listas (OV2 e OV9) com este nome exato? | O dashboard procura a vista pelo título.
3 | Permissões | Que grupos SharePoint podem lançar planos / gerir TE / editar MOD? (ex.: "Planeamento Logística – Membros") | Para esconder ações a quem só consulta (RF06).
4 | Permissões | Esconder ou mostrar desativado quando o utilizador não tem permissão? | Decisão de UX.
5 | MOD / Abertura / Ensaios | Existem vistas próprias de edição nestas listas? Quais os nomes? | Abrir diretamente a vista certa.
6 | Escalação | O botão deve abrir a réplica (pt.sps) ou a lista original KPT – TOP 5 no SFM, onde se edita? | A réplica não deve ser editada (é sobrescrita pelo Import).
7 | Âmbito | Que outras ações queres no menu? (MD07, IT, relatórios, contactos, etc.) | Fechar o âmbito da versão 2.
8 | Navegação | Abrir sempre em separador novo, ou algumas na mesma janela? | Consistência.
9 | Configuração | Preferes gerir o menu numa lista SharePoint (sem mexer no HTML)? | Define se avançamos com RF07.
10 | Governação | Quem é o dono funcional da aplicação e quem aprova alterações? | Controlo de mudanças.

## 4_Plano
Plano por fases
Proposta — ajustar após respostas
Fase | Entregas | Dependências | Esforço estimado | Estado
Fase 1 — Menu base | Cartão Gestão + menu; Lançar Planos OV2/OV9; links para MOD, Abertura, Ensaios, KA-CO, Escalação. | — | Feito | Concluído
Fase 2 — Completar destinos | URL do Trabalho Extra; vistas de edição MOD/Abertura/Ensaios; destino da Escalação; ações extra (MD07, IT). | Respostas 1, 2, 5, 6, 7 | 0,5 dia após respostas | A aguardar
Fase 3 — Permissões | Mostrar/esconder ações por grupo SharePoint (REST: utilizador atual e grupos / permissões efetivas da lista). | Resposta 3, 4 | 1 dia | Planeado
Fase 4 — Menu configurável | Lista "Menu Gestão" (Título, Ícone, URL/Lista+Vista, Ordem, Grupo, Ativo) lida pelo dashboard; badges de contagem. | Resposta 9; criar lista | 1–2 dias | Proposta
Fase 5 — Configuração da app | Armazéns, áreas e horas/turno numa lista de configuração em vez de código. | Fase 4 | 1–2 dias | Proposta

## 5_Glossario
Glossário
Termo | Significado
C.C. | Centro de custo (equipamento/linha)
OV2 / OV9 | Armazéns de Ovar: Estampagem / Hot forming
Update_Plano | Vista de edição das listas de plano de produção
TE | Trabalho Extra
MOD | Mão de obra direta (turnos planeados)
MoSCoW | Must / Should / Could / Won't
GUID | Identificador único da lista SharePoint